LAPORAN AKHIR

“PEMBUATAN WEBSITE UNIT BIRO KEMAHASISWAAN”



Disusun oleh

< Kelompok 1 >

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Kristen Duta Wacana

2016

Daftar Isi

PROJECT CHARTER............................................................................................................. 3

1. Gambaran Proyek..................................................................................................... 3

2. Tujuan Proyek.......................................................................................................... 3

3. Informasi Manajer Proyek........................................................................................ 3

4. Informasi Anggaran.................................................................................................. 3

5. Hasil Keluaran Proyek.............................................................................................. 3

6. Kriteria Sukses.......................................................................................................... 3

7. Peran dan Jabatan..................................................................................................... 4

8. Asumsi dan Constraint............................................................................................. 5

PROJECT MANAGEMENT PLAN........................................................................................ 6

1. Work Breakdown Structure...................................................................................... 6

2. Milestone List........................................................................................................... 8

3. Original Gantt Chart................................................................................................. 8

4. Original Cost Estimation.......................................................................................... 9

5. Original Risk Register............................................................................................. 10

PROJECT UPDATES............................................................................................................. 12

1. Change Requests (optional kalau ada)..................................................................... 5

2. Updated Gantt Chart................................................................................................. 5

3. Updated Cost Realization......................................................................................... 5

4. Updated Risk Register.............................................................................................. 5

LESSON LEARNED............................................................................................................... 6

1. Pengalaman pribadi masing-masing anggota........................................................... 6

2. Saran dan Usulan untuk Matakuliah ini................................................................... 6

LAMPIRAN............................................................................................................................. 7

**PROJECT CHARTER**

1. **Gambaran Proyek**

Proyek ini berupa Website Blog. Website ini dibuat untuk salah satu unit di Universitas Kristen Duta Wacana yaitu Biro Kemahasiswaan sebagai sarana infomasi bagi mahasiswa tentang beasiswa dan kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Kristen Duta Wacana.

1. **Tujuan Proyek**

Tujuan dari proyek ini adalah pembuatan sebuah website untuk Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Website ini sebagai media informasi tentang Biro Kemahasiswaan dan Alumni kepada dunia luar. Website ini akan berisi tentang informasi beasiswa untuk mahasiswa dan informasi tentang Unit Kegiatan Mahasiswa untuk memperkenalkan kepada semua mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana.

1. **Informasi Manajer Proyek**

Rezha Nanda Perkasa (71120046), 089617349105, [rezha.np@ti.ukdw.ac.id](mailto:rezha.np@ti.ukdw.ac.id)

1. **Informasi Anggaran**

Total pembiayaan proyek ini sampai dengan selasai adalah Rp 47.760.000,-

1. **Hasil Keluaran Proyek**

Hasil yang akan dikeluarkan dari proyek ini adalah sebuah Website yang berisi tentang informasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Kristen Duta Wacana.

1. **Kriteria Sukses**
   1. Aplikasi website selesai pada tanggal 2 Mei 2016
   2. Aplikasi website responsive
   3. Aplikasi website dapat menampilkan gambar dan berita
2. **Peran dan Jabatan**
3. **Proyek Manajer**

Proyek Manajer : Rezha Nanda P

* Proyek manajer sangat berperan penting sebab tercapainya dan suksesnya suatu proyek itu tergantung dari kinerja seorang project manager. Untuk itu peran seorang project manager itu sangat berpengaruh.

1. Divisi Programmer

Koordinasi : Alan Darmasaputra

Anggota : Welly Purnama

Jonathan Aditya

* Divisi yang bertugas untuk membuta sebuah program melalui bantuan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan melalui otomasi dengan bantuan perangkat lunak  atau  software.  Tugas inti dari seorang programmer sama seperti tugas sebuah program itu sendiri. Sebuah program itu didesain dan dikembangkan agar mampu membatu manusia sebagi pengguna (user) dalam mengatasi kegiatan kesehariannya. Jadi, tugas seorang programmer adalah menolong manusia menyelesaikan kegiatan sehari-harinya dengan bantuan  komputer.

1. Divisi Desaigner

Koordinasi : Christiana Wahyunita

Anggota : Nugraha Anggit P

Richardo Kirana Putra

* Merancang suatu desain merupakan tugas utama divisi ini. Membuat desain yang sesuai. Dalam mengintepretasikan setiap desain yang dirancang perlu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Dalam sebuah pembangunan sebuah proyek antara *client* dengan pihak *provider* perlu terjalin sebuah komunikasi agar dalam merancang sebuah desain akan sesuai dengan apa yang *client* inginkan dan juga untuk memuaskan pihak *client*.

1. Divisi Planning

Koordinasi : Sri M V Farneubun

Anggota : Mutiara Caesagusta Yosadhie

Nugroho C

* Membuat perencanaan dalam segala hal sangatlah penting, peran sebuah pembentukan rencana sangat vital. Agar dalam melakukan sebuah tindakan atau aktifitas dapat berjalan secara terintegritas antara divisi dengan divisi lainnya. Sebuah tindakan akan berjalan sia-sia atau bahkan tidak berguna tanpa adanya perencanaan yang maksimal dan penuh pertimbangan. Perencanaan juga melatih kita untuk dapat lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin dengan waktu.

1. Divisi Testing

Koordinasi : Karel Kalpito

Anggota : Veronica Hanna

Hake Y Situmorang


Syallom Theo Krisma


* Divisi ini menjadi penguji dalam setiap proyek yang dilaksanakan, apakah sudah *user firiendly* atau belum. Segala bentuk saran dari divisi ini sangat membantu progammer dan designer karena semakin banyak koreksi akan membuat produk yang nantinya akan dihasilkan memiliki tingkat kelemahan yang kecil dan membuat produk yang nantinya dirilis akan “sempurna”.


1. **Asumsi dan Constraint**

**PROJECT MANAGEMENT PLAN**

1. **Work Breakdown Structure**










1. **Milestone List**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MILESTONE** | **TANGGAL SELESAI** | **DELIVARABLE** |
| Penyelesaian Project Charter | 29 Februari 2016 | Project Charter |
| Realise Website | 2 Mei 2016 | Website |
| Serah Terima Website | 2 Mei 2016 | Website |

1. **Original Gantt Chart**







1. **Original Cost Estimation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **WBS Item** | **#Unit/Hrs.** | **Cost (Rupiah)** | **Member** | **SubTotal (Rupiah)** | **WBS Level 2 Total (Rupiah)** | **% of Total** |
| 1 | **Project Management** |  |  |  |  |  |  |
|  | Project Manager |  |  |  | 4.000.000 | **4.000.000** | 8.375% |
| 2 | **Software** |  |  |  |  | **18.000.000** | 37.688% |
|  | Software Development | 120 | 25.000 | 3 | 9.000.000 |  |  |
|  | Web Design | 120 | 25.000 | 3 | 9.000.000 |  |  |
| 3 | **Testing** |  |  |  |  | **8.000.000** | 16.75% |
|  | Tester |  | 2.000.000 | 4 | 8.000.000 |  |  |
| 4 | **Planning** |  |  |  |  | **6.000.000** | 12.563% |
|  | Planner |  | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 |  |  |
| 5 | **Other** |  |  |  |  | **3.800.000** | 7.956% |
|  | Konsumsi |  | 10.000 | 14 | 1.400.000 |  |  |
|  | Komunikasi |  | 10.000 | 14 | 1.400.000 |  |  |
|  | Meeting |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| 6 | **Reserves** |  |  |  |  | **7.960.000** | 16.667% |
|  | **Total Project Cost Estimation** |  |  |  |  | **47.760.000** |  |

1. **Original Risk Register**

* ***No. R44***

**Risk** : Power outage

**Description** : Mati listrik saat proses pengerjaan proyek

**Category** : Technology Risk

**Root Cause** : Gangguan teknologi

**Triggers** : Tim menyadari bahwa Power Outage dapat terjadi dikarenakan beberapa hal seperti petir dan gangguan jaringan/transmisi listrik.

**Potential Responses** : Tim mengantisipasi dengan tidak lupa mengesave setiap langkah pengerjaan proyek.

**Risk Owner** : Our Project Manager

**Probability** : Medium

**Impact** : High

**Status** : Tim lebih berhati- hati dalam mengerjakan proyek

* ***No. R21***

**Risk** : Time Estimate

**Description** : Pengerjaan Proyek dengan Waktu yang telah ditentukan

**Category** : People Risk

**Root Cause** : Proyek dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan

**Triggers** : Manager Proyek menyadari bahwa proyek tidak dapat selesai pada waktu yang ditentukan

**Potential Responses** : PM memberikan penambahan waktu pengerjaan proyek dan membantu menyelesaikan bagian proyek yang belum terselesaikan

**Risk Owner** : Our Project Manager

**Probability :** Medium

**Impact** : High

**Status** : PM melakukan pertemuan setiap minggu untuk mengontrol perkembangan pengerjaan proyek

* ***No. R7***

**Risk** : Lost Connection Internet

**Description** : Hilangnya koneksi internet saat pengerjaan proyek

**Category** : Technology Risk

**Root Cause** : Gangguan jaringan

**Triggers** : Anggota Tim menyadari gangguan jaringan dapat terjadi kapan dan dimana saja

**Potential Responses** : PM dan anggota tim mecari tempat yang memiliki jaringan internet yang kuat.

**Risk Owner** : Our Project Manager

**Probability** : Medium

**Impact** : Medium

**Status** : PM menyediakan tempat dengan fasilitas jaringan internet yang kuat dan stabil

* ***No. R7***

**Risk** : Lost Member Contact

**Description** : Hilang kontak Anggota

**Category** : People Risk

**Root Cause** : Anggota tidak hadir pada petemuan kelompok dan tidak mengerjakan proyek

**Triggers** : PM dan anggota tim menyadari anggota yang tidak pernah hadir pada pertemuan kelompok

**Potential Responses** : PM dan anggota tim berusaha menghubungi anggota yang tidak pernah hadir pada pertemuan kelompok dan mencaritau alasaanya

**Risk Owner** : Our Project Manager

**Probability** : Medium

**Impact** : Medium

**Status** : PM dan anggota tim memiliki kontak aktif  masing- masing anggota dan mengadakan pertemuan rutin mingguan.

**PROJECT UPDATES**

1. **Change Requests**

Tidak ada perubahan yang diminta oleh client.

1. **Updated Gantt Chart**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **WBS Item** | **#Unit/Hrs.** | **Cost (Rupiah)** | **Member** | **SubTotal (Rupiah)** | **WBS Level 2 Total (Rupiah)** | **% of Total** |
| 1 | **Project Management** |  |  |  |  |  |  |
|  | Project Manager |  |  |  | 4.000.000 | **4.000.000** | 8.375% |
| 2 | **Software** |  |  |  |  | **18.000.000** | 37.688% |
|  | Software Development | 120 | 25.000 | 3 | 9.000.000 |  |  |
|  | Web Design | 120 | 25.000 | 3 | 9.000.000 |  |  |
| 3 | **Testing** |  |  |  |  | **8.000.000** | 16.75% |
|  | Tester |  | 2.000.000 | 4 | 8.000.000 |  |  |
| 4 | **Planning** |  |  |  |  | **6.000.000** | 12.563% |
|  | Planner |  | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 |  |  |
| 5 | **Other** |  |  |  |  | **3.800.000** | 7.956% |
|  | Konsumsi |  | 10.000 | 14 | 1.400.000 |  |  |
|  | Komunikasi |  | 10.000 | 14 | 1.400.000 |  |  |
|  | Meeting |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| 6 | **Reserves** |  |  |  |  | **7.960.000** | 16.667% |
|  | **Total Project Cost Estimation** |  |  |  |  | **47.760.000** |  |

1. **Updated Cost Realization**
2. **Updated Risk Register**

* ***Saat anggota ada yang sakit***
* ***No. R21***

**Risk** : Time Estimate

**Description** : Pengerjaan Proyek dengan Waktu yang telah ditentukan

**Category** : People Risk

**Root Cause** : Proyek dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan

**Triggers** : Manager Proyek menyadari bahwa proyek tidak dapat selesai pada waktu yang ditentukan

**Potential Responses** : PM memberikan penambahan waktu pengerjaan proyek dan membantu menyelesaikan bagian proyek yang belum terselesaikan

**Risk Owner** : Our Project Manager

**Probability :** Medium

**Impact** : High

**Status** : PM melakukan pertemuan setiap minggu untuk mengontrol perkembangan pengerjaan proyek

* ***No. R7***

**Risk** : Lost Member Contact

**Description** : Hilang kontak Anggota

**Category** : People Risk

**Root Cause** : Anggota tidak hadir pada petemuan kelompok dan tidak mengerjakan proyek

**Triggers** : PM dan anggota tim menyadari anggota yang tidak pernah hadir pada pertemuan kelompok

**Potential Responses** : PM dan anggota tim berusaha menghubungi anggota yang tidak pernah hadir pada pertemuan kelompok dan mencaritau alasaanya

**Risk Owner** : Our Project Manager

**Probability** : Medium

**Impact** : Medium

**Status** : PM dan anggota tim memiliki kontak aktif  masing- masing anggota dan mengadakan pertemuan rutin mingguan.

* ***No. R7***

**Risk** : Lost Connection Internet

**Description** : Hilangnya koneksi internet saat pengerjaan proyek

**Category** : Technology Risk

**Root Cause** : Gangguan jaringan

**Triggers** : Anggota Tim menyadari gangguan jaringan dapat terjadi kapan dan dimana saja

**Potential Responses** : PM dan anggota tim mecari tempat yang memiliki jaringan internet yang kuat.

**Risk Owner** : Our Project Manager

**Probability** : Medium

**Impact** : Medium

**Status** : PM menyediakan tempat dengan fasilitas jaringan internet yang kuat dan stabil

**LESSON LEARNED**

1. **Pengalaman pribadi masing-masing anggota**
2. **Saran dan Usulan untuk Matakuliah ini**

**LAMPIRAN**